## Alcance de pruebas
ALCANCE DE LA PRUEBA
Se probará el proceso correspondiente a la simulación de una inversión virtua a travez de la pagina https://www.bancolombia.com/personas/ perteneciente a la empresa Bancolombia Funcionalidades a probar: <<Programacion de presentacion --> El sistema solicita información requrida para hacer una simulacion de inversión virtual>> • <<Funcionalidad 1: Se probará que el sistema permita al usuario ingresar a la opción de Producto y Servicios>> • <<Funcionalidad 2: Se probará que el sistema permita al usuario ingresar a la opción de Inversión>> • <<Funcionalidad 3: Se probará que el sistema permita al usuario seleccionar la Simular Iversión>> • <<Funcionalidad 4: Se probará que el sistema permita al usuario ingresar la cantidad minima y maxima a invertit>> • <<Funcionalidad 5: Se probará que el sistema permita al usuario pueda seleccionar si conoce o no el plazo>> • <<Funcionalidad 6: Se probará que el sistema permita al usuario ingresar la cantidad minima y maxima para el plazo>> • <<Funcionalidad 7: Se probará que el sistema permita al usuario seleccionar cada cuanto recibe sus interese>> • <<Funcionalidad 8: Se probará que el sistema permita al usuario realizar la simulación solo con los datos diligenciados correctamente>> • <<Funcionalidad 9: Se probará que el sistema NO permita al usuario realizar la simulación con los datos diligenciados incorrectamente>> • <<Funcionalidad 10: Se probará que el sistema permita al usuario visualizar el resumen se la simulación>> Funcionalidades fuera del alcance <<Verificar las demas funcionalidades del la pagina--> No se probara las demas funcionalidades de la pagina>> • <<Funcionalidad 1: Validar que la funcionalidad de otras implementaciones>> • <<Funcionalidad 2: Validar la funcionalidad diferentes a simulación virtual>>

## Estrategia de pruebas
ESTRATEGIA DE LA PRUEBA
• Verificar el correcto funcionamiento de la simulación virtual en el porta Bancolombua, para esto se empleara la siguiente estrategia 1. Realizar simulación ingresanado toda la informacion correcta para cada campo que se encuentran definifos en la plataforma y se verificara que se permitan realizar una simulcion y ver el resumen de esta. 2. Reaizar una simulacion ingresanado un valor de la inversión invalido y se verificara que NO permitan continuar y se muestre mensaje de error indicando que el monto no es invalido. 3. Reaizar una simulacion ingresanado un valor del plazo invalido y se verificara que NO permitan continuar y se muestre mensaje de error indicando que el plazo no es invalido. 4. Reaizar una simulacion no ingresanado dejando toda la información y se verificara que NO permita continuar yse muestre mensaje de erropara el campo que se deje vacio. 5. Reaizar una simulación no ingresanado dejando toda a ainformación , se verificara que NO permita continuar y no se habile el botón Simular.

## Escenarios de prueba
ESCENARIOS DE PRUEBAS
Número de escenario | Requerimiento | Escenario
1 | Yo como usuario del portal https://www.bancolombia.com/personas Deseo poder realizar una simulacion virtual Para poder saber mis ganaciar | Esquema del escenario: Validar que un usuario pueda programar una presentación de proyecto por zoom Cuando el usuario ingresa al portal de personas Y el usuario realiza una simulacion de "Inversion Virtual" con los datos: ¦ valorInversion ¦ mantenerPlazo ¦ plazo ¦ recibirInteres ¦ ¦ <valorInversion> ¦ <mantenerPlazo> ¦ <plazo> ¦ <recibirInteres> ¦ Entonces el cliente podra visualizar los datos de la presetnacion agendada
2 | Yo como usuario del portal https://www.bancolombia.com/personas Deseo poder realizar una simulacion virtual Para poder tener una agenda | Esquema del escenario: Validar los errores al realizar una simulación de inversión virtual Cuando el usuario ingresa al portal de personas Y el usuario realiza una simulacion de "Inversion Virtual" con los datos: ¦ valorInversion ¦ mantenerPlazo ¦ plazo ¦ recibirInteres ¦ ¦ <valorInversion> ¦ <mantenerPlazo> ¦ <plazo> ¦ <recibirInteres> ¦ Entonces el usuario podrá visualizar lel mensaje de error "<mensaje>"

## Estimación de prueba
ESTIMACIÓN DETALLADA
Esfuerzo Estimado Pruebas Funcionales
Actividad | Horas Estimadas
Lectura y Contextualización | 2
Planeación Pruebas Funcionales | 7
Diseño Pruebas Funcionales | 5
Preparación de la Prueba | 2
Ejecución Pruebas Funcionales | 4
UAT | 1
Total | 21
Esfuerzo Estimado Automatización
Actividad | Horas Estimadas
Preparación (Construacción script) | 18
Ejecución Pruebas Automatización | 3
Total | 21
Esfuerzo Estimado Total
Total Estimado | 42

## Riesgos
RIESGOS
Id | Riesgo Identificado | Descripción | Probabilidad | Impacto | Plan de mitigacion | Plan de contingencia
1 | Falta de clarida en el proceso relacionado con ingresar a la opcionde realizar simulación | Debido que el sistemas tiene la opción de programar unasimulaciónen dentro e menús, y además se abren otras pestañas en el navegador, puede ocurrir que el cliente tenga una perdida al momento de buscar la opción, esto se ve reflejado inconformismo por parte de los usuarios | Esta sucediento | Medio | Establecer que el equipo de diseño contemple definir una lugar más visible para los usuario y que estos pueda acceder a programar una presentacion de proyecto de forma más directa | Solicitar al equipo de diseño validar la mejora
2 | Imcumplimentos de estandares en proceso de regsitro de simulacion | Se envidencia que el sistema no notifica cuando no se elige la opción SI conozco el plazo que no se habilitara más opciones en el campo cuando recibir interes, generando un impacto al cliente de confusión | Esta sucediento | Bajo | Establecer liniamientos para la validacion de los campos | Reconstruccion y revision de la validacion de cada uno de los campos, por parte del equipo de desarrollo encargado.